

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ДОЛИНСКИЙ»

**САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

# **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от | 01 июня 2018 г. | № | 419-па |

г. Долинск

**О результатах прохождения отопительного периода 2017/2018 года и задачах по подготовке объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду 2018/2019 года**

В целях своевременной и качественной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, а также устойчивого и безаварийного прохождения отопительного периода 2018/2019 года, руководствуясь статьями 40, 43 Устава муниципального образования городской округ «Долинский», администрация муниципального образования городской округ «Долинский» **П О С Т А Н О В Л Я Е Т**:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года муниципального образования городской округ «Долинский» (прилагается).
2. Завершить основные мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов электроэнергетики и потребителей тепловой энергии, тепло потребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 15 сентября 2018 года.
3. Руководителям ресурсоснабжающих компаний и управляющих организаций обеспечить выполнение Плана мероприятий по подготовке объектов электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Долинская правда» и разместить на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования городской округ «Долинский».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра муниципального образования городской округ «Долинский».

Мэр муниципального образования

городской округ «Долинский» А.В. Тугарев

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

городской округ «Долинский»

от 01 июня 2018 г. № 419-па

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года МО ГО «Долинский»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сформировать сводный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года согласно Форме 1 к Плану мероприятий | До 1 июня 2018 г. | Отдел ЖКХ администрации МО ГО «Долинский» |
| 2. | Сформировать сводный план подготовки объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года согласно форме 2 к настоящему Плану мероприятий | До 20 апреля 2018 г. |  |
| 3. | Создать оперативный штаб (комиссию) для контроля за ходом подготовки к отопительному периоду, по паспортизации многоквартирных жилых домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов электроэнергетики 2018/2019 года | До 1 июня 2018г. | Отдел ЖКХ администрации МО ГО «Долинский» |
| 4.  1 | Утвердить график работы комиссии при администрации муниципального  2 | До 1 июня 2018г.  3 | Председатель комиссии при администрации муниципального образования городской  4 |
|  | образования городской округ «Долинский» по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке и паспортизации жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2018/2019 года; |  | округ «Долинский» по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке и паспортизации жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2018/2019 года |
| 5. | Представить в государственную жилищную инспекцию Сахалинской области утвержденный план капитальных и текущих ремонтов многоквартирных жилых домов, утвержденный состав комиссий по паспортизации многоквартирных жилых домов и график её работы | До 1 июня 2018г. | Отдел ЖКХ администрации МО ГО «Долинский» |
| 6. | Сформировать реестр объектов, подлежащих паспортизации, с указанием собственников и эксплуатирующих организаций и представить их в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | До 1 июня 2018г. | Отдел ЖКХ администрации МО ГО «Долинский» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Обеспечить выполнение контрольных показателей реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2018/19 года с предоставлением оперативной информации в установленные сроки в соответствии с формой 3 к настоящему Плану мероприятий в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, государственную жилищную инспекцию Сахалинской области: | С 1 июня 2018 года еженедельно по четвергам | Отдел ЖКХ МО ГО «Долинский»; комиссия при администрации муниципального образования городской округ «Долинский» по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке и паспортизации жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2018/2019 года; организации, учреждения и предприятия, осуществляющие свою деятельность в муниципальном образовании городской округ «Долинский» и имеющие в управлении или эксплуатации объекты и инженерные сети жизнеобеспечения (тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения) |
| выполнение не менее 25% | До 1 июля 2018 г. |
| выполнение не менее 60% | До 1 августа 2018 г. |
| выполнение не менее 85% | До 1 сентября 2018 г. |
| выполнение 100% | До 1 октября 2018г. |
| 8. | Заключить контракты на закупку и поставку топлива на объекты жизнеобеспечения с организациями, отобранными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | До 15 августа 2018г. | Отдел ЖКХ администрации МО ГО «Долинский»; организации, учреждения и предприятия, осуществляющие свою деятельность в муниципальном образовании городской округ «Долинский» и имеющие в управлении или эксплуатации объекты теплоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Обеспечить полное погашение задолженности за потребленные энергоресурсы в отопительном периоде 2017/18 года | До 15 июля 2018 г. | Отдел ЖКХ МО ГО «Долинский»; »; комиссия при администрации муниципального образования городской округ «Долинский» по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке и паспортизации жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2018/2019 года; организации, учреждения и предприятия, осуществляющие свою деятельность в муниципальном образовании городской округ «Долинский» и имеющие в управлении или эксплуатации объекты теплоснабжения |
| 10. | Создать комиссию по проведению инвентаризации остатков топлива на складах теплоснабжающих организаций | До 1 июня 2018 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства МО ГО «Долинский»; комиссия при администрации муниципального образования городской округ «Долинский» по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке и паспортизации жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2018/2019 года; |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Представить акты результатов инструментальной инвентаризации остатков топлива на складах теплоснабжающих организаций в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, акты результатов инструментальной инвентаризации остатков топлива на складах электроснабжающих организаций в агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области | До 25 июня 2018 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства МО ГО «Долинский»; комиссия при администрации муниципального образования городской округ «Долинский» по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке и паспортизации жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2018/2019 года |
| 12. | Обеспечить представление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области информации по расчетам с поставщиками за поставленное топливо, информации о наличии на складах теплоснабжающих организаций нормативного эксплуатационного запаса топлива для объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики | В течение года, еженедельно по четвергам | Отдел ЖКХ администрации МО ГО «Долинский» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Обеспечить создание общего [запаса](consultantplus://offline/ref=29E1F080B52BEC143A94FDD45D4BEBD32EFC4E9D8228A9D63107448508A4FDCB37ABEF943A49E70858BD5AP7P3B) топлива, утвержденного распоряжением Правительства Сахалинской области «О подготовке основных систем жизнеобеспечения Сахалинской области к осенне-зимнему периоду 2018/19 года» по состоянию на 01.10.2018  -уголь -**11 647,4 тонн,**  -жидкое топливо -**24,0 тонн** на объектах жилищно-коммунального хозяйства | До 1 октября 2018 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства МО ГО «Долинский».  Организации, учреждения и Предприятия, осуществляющие свою деятельность в муниципальном образовании городской округ «Долинский» и имеющие в управлении или эксплуатации объекты теплоснабжения |
| 14. | Обеспечить входной контроль качества и соответствия объемов поставляемого твердого и жидкого топлива на объекты жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики | Постоянно | Отдел ЖКХ администрации МО ГО «Долинский», организации, учреждения и предприятия, осуществляющие свою деятельность в муниципальном образовании городской округ «Долинский» и имеющие в управлении или эксплуатации объекты теплоснабжения |
| 15. | Обеспечить наличие жидкого топлива на резервных источниках электроснабжения в объеме не менее 3-суточного запаса | Постоянно, в течение отопительного периода 2018/19 года | Отдел ЖКХ администрации МО ГО «Долинский»; организации, учреждения и, осуществляющие свою деятельность в муниципальном образовании городской округ «Долинский» и имеющие в управлении или эксплуатации объекты теплоснабжения, водоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16. | Обеспечить наличие на складах неснижаемого нормативного запаса топлива | Постоянно, в течение отопительного периода 2018/2019 года | Отдел ЖКХ администрации МО ГО «Долинский»; организации, учреждения и предприятия, осуществляющие свою деятельность в муниципальном образовании городской округ «Долинский» и имеющие в управлении или эксплуатации объекты теплоснабжения |
| 17. | Обеспечить 100% готовности инженерных систем многоквартирных жилых домов к приему тепловой нагрузки | До 1 сентября 2018 г. | Отдел ЖКХ администрации МО ГО «Долинский», организации, учреждения и предприятия, осуществляющие свою деятельность в муниципальном образовании городской округ «Долинский» и имеющие в управлении или эксплуатации жилищный фонд |
| 18. | Обеспечить надзор и контроль за ходом подготовки многоквартирных жилых домов к эксплуатации в отопительный период 2018/2019 года с принятием соответствующих мер реагирования. | До принятия МКД тепловой нагрузки | Отдел жилищно-коммунального хозяйства МО ГО «Долинский»; комиссия при администрации муниципального образования городской округ «Долинский» по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке и паспортизации жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2018/2019 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19. | Обеспечить наличие и исправное состояние резервных автономных источников электроснабжения на объектах жизнеобеспечения для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций, информацию представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | До 15 сентября 2018 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства МО ГО «Долинский»;  комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ «Долинский»;  организации, учреждения и предприятия, осуществляющие свою деятельность в муниципальном образовании городской округ «Долинский» и имеющие в управлении или эксплуатации объекты жизнеобеспечения: теплоснабжения, водоснабжения |
| 20. | Обеспечить создание необходимого количества аварийно-восстановительных бригад, укомплектованных квалифицированными специалистами, и предоставить информацию в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области | До 15 сентября 2018 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства МО ГО «Долинский». Организации, учреждения и предприятия, осуществляющие свою деятельность в муниципальном образовании городской округ «Долинский» и имеющие в управлении или эксплуатации жилищный фонд, объекты и инженерные сети жизнеобеспечения (тепло -, водо-, электроснабжения и водоотведения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21. | Создать необходимый аварийный запас материалов и оборудования в достаточных количестве и номенклатуре для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в отопительный период 2018/19 года. Информацию представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области | До 1 октября 2018 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства МО ГО «Долинский». Организации, учреждения и предприятия, осуществляющие свою деятельность в муниципальном образовании городской округ «Долинский» и имеющие в управлении или эксплуатации жилищный фонд объекты и инженерные сети жизнеобеспечения (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) |
| 22. | Выполнить подготовку специализированной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях | До 1 октября 2018 г. | Предприятия и организации, осуществляющих работы по зимнему содержанию автомобильных дорог, улиц и внутриквартальных проездов, мостов и железнодорожных переездов; организации, учреждения и предприятия, осуществляющие свою деятельность в муниципальном образовании городской округ «Долинский» и имеющие в управлении или эксплуатации жилищный фонд объекты и инженерные сети жизнеобеспечения (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23. | Заготовить в полном объеме противогололедные реагенты | До 1 октября 2018 г. | Предприятия и организации, осуществляющих работы по зимнему содержанию автомобильных дорог, улиц и внутриквартальных проездов, мостов и железнодорожных переездов |
| 24. | Провести в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предварительный отбор предприятий и организаций с целью размещения заказа на поставку материально-технических ресурсов при возникновении чрезвычайных ситуаций в соответствии с [перечнем](consultantplus://offline/ref=29E1F080B52BEC143A94E3D94B27B7DF2FFE10988324AA896E581FD85FADF79C70E4B6D67E44E70AP5P9B) товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2013 N 1765-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. N 2590-р) | До 1 июля 2018г. | комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ «Долинский» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25. | Обеспечить работу в круглосуточном режиме на отопительный период 2018/19 года единой дежурно-диспетчерской службы | С 15 сентября 2018 г. | Единая дежурно- диспетчерской службы МО ГО «Долинский» |
| 26. | Провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | До 1 сентября 2018 г. | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| 27. | Обеспечить своевременный пуск объектов теплогенерации и начало отопительного периода 2018/2019 года в муниципальном образовании городской округ «Долинский» | В соответствии со среднесуточными температурами наружного воздуха | Комиссия при администрации муниципального образования городской округ «Долинский» по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке и паспортизации жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2018/2019 года; организации, учреждения и предприятия, осуществляющие свою деятельность в муниципальном образовании городской округ «Долинский» и имеющие в управлении или эксплуатации объекты теплоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28. | Обеспечить получение и представление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области положительных актов готовности котельных и паспортов готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2018/19 года | До 1 октября 2018 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства МО ГО «Долинский»; комиссия при администрации муниципального образования городской округ «Долинский» по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке и паспортизации жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2018/2019 года; организации, учреждения и предприятия, осуществляющие свою деятельность в муниципальном образовании городской округ «Долинский» и имеющие в управлении или эксплуатации жилищный фонд, объекты и инженерные сети жизнеобеспечения (тепло -, водо-, электроснабжения и водоотведения) |
| 29.  1 | Обеспечить получение в Сахалинском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и представление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области паспорта готовности муниципального  2 | До 15 ноября 2018 г.  3 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства МО ГО «Долинский»; комиссия при администрации муниципального образования городской округ «Долинский» по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке и паспортизации жилищного фонда и  4 |
|  | образования городской округ «Долинский» к отопительному периоду 2018/19 года |  | объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2018/2019 года; |
| Предоставление информации о ходе подготовки к отопительному периоду 2018/19 года | | | |
| 1. | В государственную жилищную инспекцию Сахалинской области | | |
| 1.1. | Оперативная информация о выполнении плана подготовки многоквартирных домов к работе в осенне-зимний период 2018/19 года **по форме 4** к настоящему плану | С 1 июня 2018 года до обеспечения 100% готовности - 1 и 15 числа ежемесячно.  С 1 августа 2018 года - еженедельно по четвергам | Отдел ЖКХ администрации МО ГО «Долинский» |
| 2. | В министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | | |
| 2.1. | О ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме **N 1-ЖКХ (зима) срочная** | 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября 2018 г. | Отдел ЖКХ администрации МО ГО «Долинский». |
| 2.2. | **О ходе паспортизации** котельных, пообъектно в разрезе ресурсоснабжающих организаций | С 15 августа, еженедельно до получения паспортов готовности по МО | Отдел ЖКХ администрации МО ГО «Долинский». |
| 2.3. | **График и отчет** по заполнению тепловых сетей | С 1 сентября, еженедельно до 100% исполнения | Отдел ЖКХ администрации МО ГО «Долинский». |
| 2.4. | **Информация о подаче тепла** на объекты социальной сферы и жилищного фонда в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | С 15 сентября 2018 г. до полного подключения объектов, по состоянию на 08.00 и 17.00 ежедневно | Отдел ЖКХ администрации МО ГО «Долинский». |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.5. | Сводная оперативная информация о выполнении плана подготовки многоквартирных домов по Сахалинской области к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года | С 1 июля 2018 г. до обеспечения 100% готовности - 1 и 15 числа ежемесячно.  С 1 августа 2018г. - еженедельно по понедельникам | Отдел ЖКХ администрации МО ГО «Долинский». |
| 2.6. | Предоставление **оперативной информации по накоплению эксплуатационного запаса топлива** на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства | Еженедельно, начиная с 1 июля 2018 г. до 15 октября 2018г. | Отдел ЖКХ администрации МО ГО «Долинский». |

**Форма 1**

к Плану

мероприятий по подготовке

объектов электроэнергетики,

жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы

к осенне-зимнему периоду 2018/19 года

МО ГО «Долинский»

**СВОДНЫЙ ПЛАН**

**подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов**



--------------------------------

<\*> Количество (физический объем) планируемых работ.

<\*\*> Стоимость запланированных работ (млн. руб.).

**Форма 2**

к Плану

мероприятий по подготовке

объектов электроэнергетики,

жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы

к осенне-зимнему периоду 2018/19 года

МО ГО «Долинский»

**СВОДНЫЙ ПЛАН**

**подготовки объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2018/1019 годов**



--------------------------------

<\*> Количество (физический объем) планируемых работ.

<\*\*> Стоимость запланированных работ (млн. руб.).

**Форма 3**

к Плану

мероприятий по подготовке

объектов электроэнергетики,

жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы

к осенне-зимнему периоду 2018/19 года

МО ГО «Долинский»

**ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**по выполнению сводного плана подготовки объектов**

**жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики**

**к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**в МО ГО «Долинский»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | | Объект | | | Единица измерения | План | Факт готовности | | Примечание (указание объектов и пояснения при невыполнении контрольных сроков) |
| кол-во | % |
| 1. Объекты жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Текущий ремонт жилфонда | | | ед. |  |  |  |  |
| тыс. кв. м |  |  |  |  |
| 1.1.1. | | Паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних условиях 2018/19 года | | | шт. |  |  |  |  |
| 1.2. | | Котельные, всего, в том числе котельные, в которых выполнены ремонтные работы на: | | | ед. |  |  |  |  |
| 1.2.1. | | 30% | | |  |  |  |  |
| 1.2.2. | | 50% | | |  |  |  |  |
| 1.2.3. | | 80% | | |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | | 100% | | |  |  |  |  |
| 1.3. | | Тепловые сети (2-труб. исч.) всего, в том числе: | | | м |  |  |  |  |
| 1.3.1. | | замена участков трубопроводов | | |  |  |  |  |
| 1.3.2. | | замена (восстановление) изоляции | | |  |  |  |  |
| 1.4. | | Центр. тепловые пункты | | | ед. |  |  |  |  |
| 1.5. | | Водозаборы | | | ед. |  |  |  |  |
| 1.6. | | Водонасосн. станции | | | ед. |  |  |  |  |
| 1.7. | | Водопров. сети | | | п. м |  |  |  |  |
| 1.8. | | Объекты канализации | | | ед. |  |  |  |  |
| 1.9. | | Канализационные сети | | | м |  |  |  |  |
| 1.10. | | Резервные ДЭС, всего, в том числе: | | | ед. |  |  |  |  |
| приобретение | | |  |  |  |  |
| ремонт | | |  |  |  |  |
| 1.11. | | Уличное освещение | | | м |  |  |  |  |
| 1.12. | | Газопроводы | | | м |  |  |  |  |
| 1.13. | | Техника | | приобретено | ед. |  |  |  |  |
| ремонт |  |  |  |  |
| 1.14. | | Заготовлено топлива всего, в том числе: | | | т |  |  |  |  |
| 1.14.1. | | уголь | | |  |  |  |  |
| 1.14.2. | | жидкое топливо | | |  |  |  |  |
| 2. Объекты электроэнергетики | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Количество дизельных генераторов/ГТУ/Котлоагрегатов | | за счет средств предприятия | шт. |  |  |  |  |
| Только за счет средств МО |  |  |  |  |
| За счет средств консолидированного бюджета |  |  |  |  |
| 2.2. | | Линии электропередач 0,4 - 10 кВ | | за счет средств предприятия | км |  |  |  |  |
| Только за счет средств МО |  |  |  |  |
| За счет средств консолидированного бюджета |  |  |  |  |
| 2.3. | | Линии электропередач 35 - 220 кВ | | за счет средств предприятия | км |  |  |  |  |
| Только за счет средств МО |  |  |  |  |
| За счет средств консолидированного бюджета |  |  |  |  |
| 2.4. | | Трансформаторные подстанции (ТП) 6 - 10 кВ | | за счет средств предприятия | | шт. |  |  |  |  |
| Только за счет средств МО | |  |  |  |  |
| За счет средств консолидированного бюджета | |  |  |  |  |
| 2.5. | | Трансформаторные подстанции (ТП) 35 - 220 кВ | | за счет средств предприятия | | шт. |  |  |  |  |
| Только за счет средств МО | |  |  |  |  |
| За счет средств консолидированного бюджета | |  |  |  |  |
| 2.6. | | Наличие жидкого топлива для объектов дизельных электростанций, являющихся основным источником электроснабжения | | | | т |  |  |  |  |

Мэр муниципального образования

Городской округ «Долинский» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

**Форма 4**

к Плану

мероприятий по подготовке

объектов электроэнергетики,

жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы

к осенне-зимнему периоду 2018/19 года

МО ГО «Долинский»

**ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**по выполнению сводного плана подготовки жилищного фонда МО ГО «Долинский»**

**к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов (по состоянию на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**



Мэр муниципального образования

Городской округ «Долинский» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)